迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 待填写 | 项目名称 | 论文代码双向追溯 Web 工作台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 第1次迭代：需求澄清与核心原型搭建 | 计划起止日期 | 2026年7月6日—2026年7月12日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 确认项目定位和技术选型：确定“独立 Web 工作台为主体，预留 IDE 插件扩展入口”的总体方案；明确前端、后端、数据库、PDF 解析、代码静态分析和 RAG 的技术路线。; 7月6日; 全体成员；秦浩翔负责整理. 2; 搭建项目协作环境：建立 Git 仓库、分支规范、提交规范、任务看板和接口文档目录；完成前端 Vue3 + TypeScript 与后端 FastAPI 的初始工程。; 7月6日—7月7日; 张朴、钱闵浩. 3; 完成需求细化与原型设计：将基本需求拆分为上传导入、论文解析、代码分析、追溯展示、项目管理、报告导出等模块；绘制核心页面低保真原型。; 7月7日—7月8日; 秦浩翔、俞冠廷. 4; 实现论文 PDF 解析最小原型：调研并试用 PyMuPDF / pdfplumber，完成标题、摘要、章节、段落和页码信息的提取，形成论文侧结构化 JSON。; 7月8日—7月9日; 俞冠廷. 5; 实现代码仓库导入与静态分析最小原型：支持上传代码压缩包或绑定仓库地址，解析目录结构，并基于 ast / tree-sitter 提取 Python 类、函数、导入关系和 nn.Module 结构。; 7月8日—7月9日; 张朴、钱闵浩. 6; 设计数据库和数据模型：完成用户、项目、论文片段、代码片段、追溯关系、人工修正记录和报告记录的数据表设计。; 7月9日—7月10日; 钱闵浩、秦浩翔. 7; 完成 Web 工作台前端骨架：实现项目列表页、项目详情页、左右分栏阅读/代码浏览页面、文件树展示和追溯结果面板的静态页面。; 7月10日—7月11日; 张朴、俞冠廷. 8; 完成第一次迭代联调与展示材料：打通“创建项目—上传论文/代码—显示解析结果—展示候选追溯关系”的最小流程；整理迭代总结和演示截图。; 7月11日—7月12日; 全体成员；秦浩翔负责汇总. |
| 预期成果： • 《需求细化与模块拆分说明》1份； • 《技术选型说明》1份，明确 Web 工作台主体架构和后续 VS Code 插件扩展方案； • 前后端项目骨架代码：Vue3 + TypeScript 前端工程、FastAPI 后端工程、基础接口示例； • 数据库初版设计文档和建表脚本草稿； • 论文 PDF 解析最小原型：能够输出论文标题、摘要、章节、段落、页码等结构化 JSON； • 代码静态分析最小原型：能够输出文件树、类、函数、导入关系和 PyTorch 模型结构候选信息； • Web 工作台低保真/静态页面原型，包括项目列表、上传页面、论文阅读区、代码浏览区和追溯结果面板； • 第一次迭代演示材料，包括运行截图、阶段总结和下一迭代待办。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 优先级; 风险; 缓解措施; 应急措施; 负责人. 1; 需求范围过大，进阶功能过多，导致第一周无法形成可演示闭环。; 缓解：本迭代只保证最小闭环，即上传项目、解析论文/代码、展示结果；多模态对齐、动态追踪、魔改影响分析暂不作为第一周必须完成项。; 应急：若进度滞后，优先保留论文解析、代码目录展示和手工追溯链接，暂缓自动匹配。; 秦浩翔. 2; 论文 PDF 版面复杂，公式、图表和算法框识别效果不稳定。; 缓解：第一版先提取标题、摘要、章节、段落和页码；公式和图表先记录所在页与附近文本，避免一开始追求高精度识别。; 应急：选取 1—2 篇版式较规范的深度学习论文作为演示样例，并允许人工修正解析结果。; 俞冠廷. 3; Python / PyTorch 代码静态分析难度较高，复杂仓库调用关系不易准确提取。; 缓解：第一版聚焦 Python 文件、类、函数、import、nn.Module、forward 方法和配置文件，不强求完整跨文件调用图。; 应急：对演示仓库增加规则化扫描和关键词匹配，先保证核心模型文件、训练脚本和损失函数能够被定位。; 张朴. 4; 前后端、数据库、解析模块并行开发时接口不统一，影响联调。; 缓解：尽早定义项目、论文片段、代码片段、追溯关系等核心 JSON 数据格式，并维护接口文档。; 应急：使用 mock 数据支撑前端开发，后端解析结果后续按约定格式替换。; 钱闵浩. 5; 大模型或向量检索调用成本、速度和稳定性存在不确定性。; 缓解：第一周先以关键词匹配和向量检索原型为主，大模型解释作为可选接口；缓存分析结果，避免重复调用。; 应急：若大模型接口不可用，使用规则匹配结果和人工说明完成演示。; 全体成员. |